**Kose ettevõtluse arendamise töörühma kokkusaamine 02.04.2015. a**

**Kose vallamajas teise korruse saalis kl 18:30**

**Päevakord:**

1. **EATR ja EMK kokkusaamine 06.04.2015**
2. **Mis on tehtud 2014. aasta jooksul?**
	1. Kodukandi kalender 2015. **Väikeettevõtete tutvustused ka 2016.**
	2. Kogemuslood Kose Teatajasse. **Järgmised artiklid?** Ilmunud on
		1. 09.2014 (Linnast maale elama),
		2. 10.2014 (Ettevõtja kaitseb kunsti),
		3. 11.2014 (Loodusturism meie vallas),
		4. 12.2014 (Kui hobist saab töö),
		5. 03.2015 (Toimetulek põllumajandus-, ja aiandusettevõtluses. Näiteid ookeani tagant).
		6. 04.2015 – Oxforelli artikkel
	3. Kaardistada kõik turismi-, majutus- ja toitlustuskohad – leitud ligi 45 tegijat.
	4. Turismimess 2015 – messile turismiettevõtjate visiitkaartidest lehvikud.
	5. Kodulehele on lisatud KOSE VALLA TURISM <http://ettevotlus.eu/kose-valla-turism>
	6. Turismiettevõtjatega kolm kokkusaamist märtsis 2015. Ühispakettide loomine.
	7. Turismi I-punkt – **Ravila mõis, Kuke Turismitalu, Kose raamatukogu (vaja stende. Kust saaks?), bensiinijaamad (küsida, kas on võimalik).** Saula silla juurde peaks tulema infopunkt. **Toitlustuskohtadesse (millised?)**
	8. Kodukal on turismikaart google-kaardi põhjal: nähtavad on turismiettevõtted, vaatamisväärsused, matkarajad, ekskursioonid jne

 <http://ettevotlus.eu/kose-valla-turism>

* 1. Tööpakkumised-koostöö. Link tehtud ka Kose foorumisse. Koduka kasutatavus järsult tõusnud.
	2. Kaasata ka MTÜ-d, kuna aktiivsemad ettevõtjad osalevad ka nende tegevuses – turismiga tegelevate MTÜ-dega on ühendust võetud. **Kes vaataks terve nimekirja MTÜ-si läbi, selekteeriks?**
	3. Kose valla ETTEVÕTLUS kodukal teha otsing tegevusala järgi (Olja tegeleb) – **EI OLE VEEL TEHTUD**
	4. Reklaamida Koset Tallinnale läbi edulugude (ka teistele valdadele nt Lõuna-Eestis). Selleks tuleks teha artikkel ajalehte (Postimees?) Facebook-is on võimalik väikse kuluga teha reklaami – **Kes võiks enda peale võtta suhtlemise Tallinna ajalehtede väljaandjatega?**
	5. Teha portaali tutvustus Kose Teatajasse – **kes aitaks sõnastada?**
	6. EAS-lt võtta lepingute näidised - **EI OLE VEEL TEHTUD. Kes saaks enda peale võtta?**
	7. Kodukale foorum ettevõtjatele abi saamiseks (nt käsipesula – kas tasub ära Kosel?). Mis valdkonda Kosel vähe on? - **EI OLE VEEL TEHTUD**
	8. Otsingusõna: Kose, turism. Jüri Lakspere lubas saata võimalikud variandid – **Jüri pole saatnud. Millal saadab?**
	9. Üleskutse Kose Teatajas: oodatakse infot vabade töökohtade kohta, rendipindade kohta – **Tehtud mitu korda, vaja veel kuulutada, uus tekst kirjutada (kes kirjutab?).**
	10. **Anne-Mari** – artikkel „Miks tulla Kose valda elama?“ – **ilmunud 11.2014**
	11. Paika pandud esimese ekskursiooni päev ja ajakava. 23.05.2015 „Kose mõisad“ – Ly Renter
1. **Tourest 2016 turismimessil on Kose vallal oma boks.**
2. **„Maale elama“ mess aprill 2016. Kose vald võiks ka osa võtta.**
	1. Liituda „Maale elama“ kodulehega.
	2. Kogemuslood kodulehele
	3. Töökohtade olemasolu – link ettevõtluse kodukalt

 <http://ettevotlus.eu/t-pakkumised-koos>

* 1. Elamispind: korterid, majad, krundid. **Kust leida infot? Kes aitaks info kogumisega?** DP-de kohta info vallast (Olja ootab andmeid Tiidult).
1. **Kose valla arengukava.**
	1. Eelarve. Raha ettevõtluse arendamiseks.
	2. **Kes kirjutab arengukava?**
	3. **Kust leida projektide kirjutajaid? MTÜ-d?**
	4. Kose valla üldplaneering – avalik kokkulepe avaliku ruumi kasutamiseks. **Ettevõtjad võiks töörühma kaudu omalt poolt ettepanekuid teha**. Maa-alade ehitustegevuseks suunitluse. Praegu kehtib 3 ÜP: Kose, Kõue, Tuhala-Tammiku 1998a. Vaja on uut ÜP-Ettevõtlusalade planeerimine. Kose vald on põllumajanduspiirkond.
2. **Turismi arengukava – kas on vaja? Kes kirjutab?**
	1. Ei ole talviseid tegevusi: suusarada, uisutamine.
	2. RMK rajad, taristu vajavad korda tegemist. Tuleks teha koostööd huvigruppidega, koos minna RMK-sse. Ardu juures on rabad.
	3. Kes koristab Paunküla ümbrust (räpane piirkond, prügi vedeleb)? Kas tohib ujuda? – Paunküla veehoidla ümbruse saaks lahendada planeeringuga (pakkus Tiit Viirelaid).
3. **Ettevõtluse töörühma kaasata põllumehi (Olja helistab põllumeestele) – meilile ei vastanud keegi. Kellele nimelt helistada (Põlluaas ei soovinud)?**
4. **Kaasav eelarve. Pakkuda ideid.**
5. **Muud liikmete tõstatatud küsimused.**
6. **Tegevusplaan?!**

**09.06.2014 mõtteid ja väiteid:**

* Rahastusvõimalus Tartu Hoiu-laenuühistu abil
* Ettevõtjad on passiivsed. Kuidas neid motiveerida koostööd tegema. Mis liidaks ettevõtjaid?
* Kui on vajadus, siis võiks teha eralasteaedasid (lastehoid)
* Millist präänikut pakkuda olemasolevatele elanikele, et nad registreeriks oma elukohana Kose valla?

**02.07.2014 mõtteid ja väiteid:**

* Spordimaja: teha huvilistest nõukogu? Lastehoid? Turundamine: ajalehte info „tulge ujuma“
* Päikeseküte spordimajale?
* Sotsiaalne ettevõtlus, kuidas alustada sotsiaalse ettevõtlusega.
* tegevused: külamajadel on majutusvõimalus. Reklaamida oma võimalusi, teenuseid. MTÜ-d saavad pakkuda sotsiaalset teenust + raha teenida. Saavad organiseerida ekskursioone raha teenimiseks. Saab müüa pensionäride tehtud kootud/heegeldatud esemeid.
* Oleks vaja teha koolitus algajatele ettevõtjatele.
* Kas oleks vaja väikebussi Tallinna suunal?

**09.06.2014 ettepanekud:**

* Teha koolitus ettevõtjatele, mis on arengukava, eelarve (Üno Silberg?)
* Teha koolitus ettevõtjatele, kuidas osaleda riigihangetes (kes teeb?)
* Saata ettevõtjatele olemasolev arengukava link valla lehelt (Olja saadab) – uus arengukava!
* Teha list toimivatest ettevõtetest **(selleks vaja firmad läbi helistada, kuna meilile enamus ei vasta. Kes rahastab?)**
* ***Kose valla ETTEVÕTLUS kodukal on võimalik lisada bännereid ettevõtte tutvustava pildi või logoga – reklaamida seda Kose Teatajas, otse ettevõtetele meililistiga?***

**02.07.2014 ettepanekud:**

* Võtikmetsa saab teha koolitusi teistele MTÜ-dele sotsiaalse ettevõtluse kohta – **korraldada koolitus, millal?**

**02.07.2014 Ülesanded ettevõtjatele:**

* **Margus Proos –** saadab info ujula kohta august-september Kose Teatajasse ( turundamine: ajalehte info „tulge ujuma“) – **EI OLE SAATNUD. Millal saadab?**
* **Tiit Viirelaid –** Kose valla DP-de kohta info saata Oljale kodukale panemiseks - **EI OLE SAATNUD. Millal saadab?**